## Piano di lavoro
Mistipè — Piano d'azione: crosswalk verso CIDOC-CRM / Linked Art
Obiettivo: mappare le sei entità del modello dati su uno standard semantico riconosciuto dalla comunità Heritage Science.
Fase | Settimana | Attività | Output atteso | Note
1. Preparazione | Settimana 1 | Scegliere lo standard (consigliato: Linked Art, basato su CIDOC-CRM) e fissare la versione (Linked Art 1.0 / CIDOC-CRM 7.1.3). Aprire un foglio di lavoro con una riga per ogni campo delle sei entità, non solo per ogni entità. | Versione dello standard dichiarata per iscritto; foglio di lavoro aperto con tutti i campi elencati. | Dichiarare la versione evita ambiguità quando lo standard verrà aggiornato.
2. Prima mappatura | Settimana 2 | Mappare ogni entità sulla classe CIDOC-CRM corrispondente (vedi foglio 'Crosswalk entità'). Lavoro di tavolino, non di codice. | Tabella di corrispondenza entità → classe CRM, completa per le sei entità. | Partire dalla tabella già abbozzata nel foglio 2 e correggerla/completarla.
3. Casi difficili | Settimana 3 | Analizzare i campi che non hanno un corrispettivo diretto in CRM (certainty_level, presence_type, rights_status). Decidere per ciascuno: estensione via P3 has note, pattern E13 Attribute Assignment, o dichiarazione esplicita di non-mappatura. | Tabella dei casi difficili con decisione motivata per ciascun campo (vedi foglio 'Casi difficili'). | Dichiarare onestamente cosa NON mappa è metodologicamente forte quanto mappare: è materiale per la tesi.
4. Validazione | Settimana 4 | Tradurre a mano 3-5 record reali del dataset pilota (es. Modone 1486) in JSON-LD secondo lo schema Linked Art. | 3-5 record di esempio in JSON-LD, verificati manualmente. | Se un record non si lascia tradurre facilmente, la mappatura di quella riga va rivista.
5. Prototipo tecnico (facoltativa) | Settimana 5 | Scrivere uno script Python minimo che genera l'export JSON-LD Linked Art dalle 20 città del dataset pilota. | Script funzionante + file di export per il dataset pilota. | Non necessaria per la tesi, ma utile come dimostrazione in una presentazione o conferenza.
6. Scrittura | Dopo la validazione | Scrivere la sezione di metodo della tesi che documenta il crosswalk, inclusi i casi che non hanno mappato e perché. | Sezione di tesi con tabella di crosswalk e discussione dei gap dello standard. | Il punto in cui CIDOC-CRM non copre il consenso revocabile di una persona vivente è il contributo originale, non una lacuna da nascondere.

## Crosswalk entità
Crosswalk: entità Mistipè → CIDOC-CRM / Linked Art
Mappatura di partenza, da correggere e completare a livello di singolo campo.
Entità Mistipè | Classe CIDOC-CRM | Classe/tipo Linked Art | Note
Place | E53 Place | Place | Mappatura diretta, quasi 1:1.
Event | E5 Event | Event / Activity | Collegare a Place con P7 took place at; collegare le date con P4 has time-span.
Person | E21 Person | Person | Stessa classe per persone storiche e testimoni contemporanei. La differenza di visibilità/consenso non è coperta da CRM: resta un'estensione locale (vedi foglio 'Casi difficili').
Source | E73 Information Object | Textual Work / Visual Work / Human-Made Object | Differenziare per source_type: un documento d'archivio resta Information Object; un'intervista video può richiedere anche E33 Linguistic Object per la trascrizione.
Theme | Non è una classe CRM — usare SKOS Concept | Concept | CIDOC-CRM stesso rimanda a SKOS per vocabolari e tassonomie: non forzare Theme dentro E55 Type se non necessario.
Annotation | E13 Attribute Assignment | — (pattern da costruire su misura) | Classe CRM pensata per registrare valori attribuiti da qualcuno: adatta sia alle coordinate P1-P10 sia al livello di certezza.

## Casi difficili
Campi senza corrispettivo diretto in CIDOC-CRM
Qui si fa il vero lavoro intellettuale del crosswalk, non solo quello compilativo.
Campo Mistipè | Problema | Soluzione proposta
presence_type (“prima attestazione documentaria nota”, non “anno di arrivo”) | Il valore qualitativo (quanto è solida l'attestazione) va oltre quello che una semplice data permette di esprimere. | Modellare come E13 Attribute Assignment che assegna una data/evento a un luogo, con P3 has note che porta esplicitamente la qualifica epistemica. La cautela metodologica diventa strutturale nel dato, non solo visibile nell'interfaccia.
certainty_level (nodo documentario forte / nodo interpretativo) | Stessa natura del problema precedente: un giudizio critico del ricercatore, non un fatto. | Stesso pattern: P3 has note sull'Attribute Assignment. In alternativa, per un progetto più maturo, estensione verso CRMinf (modulo CIDOC-CRM per l'argomentazione) — da trattare come sviluppo futuro, non da implementare subito.
rights_status = consenso revocabile (interviste, foto, video) | CIDOC-CRM nasce per oggetti museali, non per dati sensibili di persone viventi con diritto di ritiro del consenso. | Non forzare la mappatura. Dichiarare esplicitamente il gap nella tesi: è un'osservazione metodologica originale, non una lacuna da nascondere.